花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

國教地方團健康與體育領域分團

國中英語融入健康教育課程線上教學平台實施計畫

一、依據

（一）教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。

（二）花蓮縣（市）114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動

計畫。

（三）花蓮縣（市）114學年度國教地方團整體團務計畫。

（四）其他

二、現況分析與需求評估:

本計畫符應教育部2030雙語國家政策發展藍圖，將英語融入健康教育課程，讓課堂

英文成為學習健康教育學科知識的工具，以縣內國中學生為對象，藉由國立東華大

學教育行政與管理學系團隊結合縣內校長及教師群，篩選有意願的班級透過CSCL

進行教康教育雙語教學，為花東地區偏遠學校發展出合宜之創新教學模式，脫離其

長期所處的教育困境。

三、目的:

(一) 善用校園 ICT 環境，運用 CSCL 模式推展 7-9 年級健康教育雙語教學，改善 目前雙語教學之困境。

(二) 結合學習社群之概念，透過 CSCL 協作之特性，發展健康教育教師雙語教學 專業成長模式。

(三) 透過 CSCL  模式，設計有效的健康教育教學資源模組，減低教師的備課負擔，設計符合當地需求的教案，提升學生課堂參與程度，進而增強其學習動機，培養出健康行為的認知、情意、和技能。

(四) 透過 CSCL 模式建立跨校教師之社會互動關係，建構更佳之學習氛圍，便於日後其他學校及教師的加入。

(五) 符應教育部2030雙語國家政策發展藍圖，將英語融入健康教育課程，讓課堂英文成為學習健康教育學科知識的工具。

(六) 為花東地區偏遠學校發展出合宜之創新教學模式，脫離其長期所處的教育困境。

四、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：花蓮縣政府教育局

（三）承辦單位： 花蓮縣國教地方團健康與體育領域分團

（四）協辦單位：花蓮縣立國風國中

五、辦理日期：114年9月至115年6月（利用週二之領域時間進行,每兩周線上共備議課

一次，合計20場次）。

六、參加對象與人數:原113學年度已實施中英語融入健康教育課程，本縣國風國中、壽

豐國中、豐濱國中及對健康教育雙語教學平台有興趣學校及教師。

七、研習內容 每兩周線上共備議課一次 (上學期9場下學期9場，期末檢討會2場，合計20場) 時間; 研習內容; 主持人/講座. 09:50~10:00; 報到; 張志明教授. 10:00~11:00; 健康教育課程單元; 東華大學張志明教授 台灣師範大學張得軒講師 各校教師. 期末會議(上下學期期末各一場) 時間; 研習內容; 主持人/講座. 09:50~10:00; 報到; 輔導團. 10:00~12:30; 1.各校執行分享及建議 2.對未來目標擬定與展望; 東華大學張志明教授 台灣師範大學張得軒講師 各校校長及教師. 八、(一 )經費來源與概算：（經費來源花蓮縣114學年度十二年國民基本教育精進國民中 學及國民小學教學品質計畫專案補助） （二）經費概算表 項次; 內容; 單價; 單位; 數量; 總價; 備註. 業務費; 1; 教師共同備課和議課鐘點費; 800; 100; 人; 80,000; 5校教師每2週共備課及議課鐘點費。400元*2節*20場*5人，以20場次計. 2; 主持費; 2,000; 20; 場; 40,000; 每2週主持共備議課費20場，以40週計. 3; 印刷費; 70; 500; 人份; 35,000; 上課教材與社群運作資料. 4; 外聘諮詢費; 2,500; 20; 場; 50,000; 外聘講師參加共備議課指導講授費. 5; 交通住宿費; 18,000; 1; 式; 18,000; 每學期一次實體會議，一學年共兩次，台北-花蓮(住宿3500+交通1000(火車+計程車或捷運))*2人*2次. 6; 膳費; 110; 40; 人份; 4,400; (學員5人+教授2人+校長5人+工作人員8人)*2次. 7; 教學教材教具費; 33,000; 1; 式; 33,000; 桌遊1000*7套*3校 口腔模型1000*1套*3校 眼鏡疾病眼鏡100*15個*3校 耳罩150*10個*3校. 8; 雜支; 10,000; 1; 式; 10,600. 教育部精進要點補助經費合計; 0. 縣市府預算補助經費; 271,000. 合計; 271,000. 上列業務費得相互勻支。 總計：新臺幣 271,000 元整.

九、成效評估之實施 （一）透過講師講述，增進健康與體育領域教師對課程創新更深入之認知。 （二）透過線上面對面之溝通交流，分享教學活動規畫。 （三）透過講師講述，增進健康與體育領域教師對健康教育雙語課程教學能力。 （四）透過面對面之溝通，增進東華大學教育行政團隊、健康與體育輔導團與縣內 各學校教師間之教學交流 (五)實施成效: 預期學生對雙語課程滿意度及學習成效預計達到80%以上(約4等第)。 十、預期成效 (一) 以多校為群組之團隊，發展 CSCL 應用於健康學習領域 CLIL 教學之協作教學模式，將可改善目前 CLIL 教學師資缺乏之困境。 (二) 結合學習社群之概念，透過 CSCL 同共協作發展健康與學習領 域 CLIL 課程 之教材，將可改善當前 CLIL 教材合宜性之問題。 (三) 透過 CSCL 之進行，透過合宜之腳本設計及學習平台之運用，將可改善學生 課堂參與及主動學習之態度，提昇學生學習動機，進而提昇學生學習成效， 有效達到 CLIL 之教學目標。 (四)透過 CSCL 模式建立跨校學生及教師之社會互動關係，將可營造支持性的 教學系統，以及良性的學習動機，使 CLIL 之學習氛圍更加熱絡。