花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫

自然領域分團計畫

花蓮縣政府教育處

中華民國114年3月

花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
自然領域分團計畫
目 錄
壹、依據-----------------------------------------------01
貳、分團組織架構及分工表-------------------------------01
參、現況分析與需求評估---------------------------------04
肆、計畫目標-------------------------------------------09
伍、輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵-------------09
陸、114學年度推動重點與行動方案------------------------10
柒、分團行事曆-----------------------------------------15
捌、預期成效-------------------------------------------17
玖、經費來源-------------------------------------------18
附錄
【子計畫一】國中小輔導團推展小組運作工作會議實施計畫---------------19
【子計畫二】國中小輔導團輔導團員專業對話實施計畫-------------------22
【子計畫三】國中小輔導團員增能研習實施計畫-------------------------25
【子計畫四】國中小領域召人與學習社群召集人增能研習實施計畫---------29
【子計畫五】國中小輔導團分區到校服務實施計畫-----------------------32
【子計畫六】國中小推動教學研究教師學習社群實施計畫-----------------35

花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
自然領域分團計畫
壹、依據
一、教育部補助直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。
二、花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。
三、花蓮縣114學年度國教地方團整體團務計畫。
貳、分團組織架構及分工表

指導教授：古智雄
召集人：許俊傑

副召集人：謝敬尉
副召集人：黃建榮

團員：
吳昌葦
團員：
周裕欽
團員：
許順欽
團員：
周裕欽
團員：薛靜婷
團員：黃淑容
團員：王邦文
團員：陳文正
秘書：
張信儒
團員：
張雅婷
團員：
戴淑萍
秘書：王茹霖
團員：曾元科
團員：
紀博三
團員：林藝暐
團員：姜聖華
團員：林慧貞

編號	姓名	職務	服務 / 階段	輔導團三階課程認證情形（階段/年度）	教師專業發展三類人才（含教學輔導教師）培訓認證 / （階段/年度）	十二年國教種子講師培訓認證情形			其他培訓認證情形
						總綱	主題 / 進階	領綱
1	許俊傑	召集人 / (生物)	國中	領導人(112)	標凖本位評量種子講師(103) / 校長教學領導初階人才培育研習(107)			
2	黃建榮	副召集人 / (理化)	國中	領導人(111)	校長教學領導初階人才培育研習(107)	
3	戴淑萍	團員 / (理化)	國中	進階(106) / 初階(109)				
4	曾元科	團員 / (理化)	國中	初階(111) / 進階(113)
5	林慧貞	團員 / (生物)	國中	進階(111) / 領導(107)				
6	紀博三	團員 / (生物)	國中	進階(111)
7	林藝瑋	團員 / (理化)	國中	進階(111)
8	姜聖華	團員 / (理化)	國中	初階(112)
9	張雅婷	團員 / (地科)	國中	初階(112)
10	王茹霖	秘書 / (視覺藝術)	國中

編號	姓名	職務	服務 / 階段	輔導團三階課程認證情形（階段/年度）	教師專業發展三類人才（含教學輔導教師）培訓認證 / （階段/年度）	十二年國教種子講師 / 培訓認證情形			其他培訓認證情形
						總綱	主題 / 進階	領綱
1	謝敬尉	副召集人 / (民族科學教育)	國小	初階(112)
2	許順欽	團員 / (科學玩具融入教學、科學展覽指導、戶外教育)	國小	領導(103)				
3	吳昌葦	團員 / (環境教育)	國小	領導(112)
4	曾啟銘	團員 / (環境教育)	國小
5	陳文正	團員 / (自然科學教材教法、物理)	國小		標凖本位評量種子講師(108)			
6	薛靜婷	團員 / (科學展覽、化學、教材教法與評量)	國小	進階(101)				
7	黃淑容	團員 / (民族科學教育)	國小	領導(97)				
8	王邦文	團員 / (民族科學教育、天文教學)	國小					
9	周裕欽	團員 / (戶外教育、安全風險管理、科學展覽指導、生物)	國小					
10	張信儒	秘書 / (戶外教育自主學習)	國小

參、現況分析與需求評估
    一、實施現況
(一)組織方面：
本團目前設有召集校長1人，副召集校長2人，國中輔導員7人，國中行政助理1人，國小輔導員8人，國小行政助理1人組織架構尚稱完備。
(二)地理位置：
花蓮縣南北狹長，相距137.5公里，團員要進行到校服務諮詢往來交通較耗時。
(三)精進教學方面：
在團員及各校自然科學領域教師研習方面，精進規畫符合需求的課程。
二、優劣勢分析
(一)本縣自然科學學習領域輔導團現況

S(優勢) W(劣勢)

一、團員學有專精，各具不同專業，教學經驗豐富，凝聚力佳。
二、團員流動率低，服務熱誠度高，人員穩定。
一、縣內大專院校相關領域之教學專業師資尋找不易。
二、本縣幅員遼闊，交通不便。
三、現行制度規範固化，缺乏誘因參與。

O(機會) T(威脅)

一、透過增能研習的機制，彼此分享教學經驗，提升輔導知能。
二、與其他縣市策略聯盟，交流互訪學習，提升專業知能。
三、新時代網路便利，可以透過網路進行教學資源分享。
一、有潛力之領域教師所隸屬學校不支持出任服務性工作。
二、教學現場瑣事太多，分身乏術。

(二)本縣自然科學領域教學現況SWOT分析：
1、國中組
(1)在優勢方面：縣內自然資源豐富，教學場域選擇性多元。
(2)在劣勢方面：教學現場瑣事太多，分身乏術，教師參與研習率低。缺乏學習成效檢核機制，現場教學品質不易管控。
(3)在機會方面：網路資源豐富，教師增能進修機會多。
(4)在威脅方面：代理教師比例高，師資流動率大。

2、國小組
(1)在優勢方面：縣內自然資源豐富，教學場域選擇性多元。
(2)在劣勢方面：小校居多，班級數少加上代課比例高，非專長教師比重較多，專業基礎能力待協助提升。教學現場瑣事太多，分身乏術，教師參與研習率低。
(3)在機會方面：網路資源豐富，教師增能進修機會多。
(4)在威脅方面：小校自然科學師資較不足，專長授課師資結構易不穩定。
三、113學年度推動各項工作的成效評估與省思
(一)113學年度推動各項方案計畫的成效
1.國中組在教師增能部分
(1)113學年度辦理12年國教新課綱素養導向教學與評量研習，增進教師對新課綱的了解及增進教學設計能力。
(2)113學年度辦理從探究教學談會考成績提升研習，增進教師如何帶領學生進行科學探究學習。
2.國中組在輔導團員增能部分
(1)113學年度辦理數位教學工具的運用研習，增進輔導團員及老師對數位工具的專業能力。
(2)113學年度辦理PBL探究學生課程設計工作坊，增進輔導團員及老師透過PBL課程設計提升學生探究能力。
3.國中組輔導團員到各校分享成果
(1)113學年度到校輔導服務4所學校，透過專業對話、教學評量分析及設計、教學經驗與技巧分享等服務活動，達到本領域教師精進教學之目標。
(2)傳達十二年國民教育政策、輔導團資源服務、自然科學實驗計畫申請及執行，實際協助學校解決課程推行之相關問題。
4、國小組在教師增能部分
(1)各校領域教師教學之課堂應用實務及相關專業知能提升。
5.國小組在輔導團員增能部分
(1)辦理團員增能，提升專業能力。
(2)透過課程研究對話，增進輔導團團員在課程設計、教材編選、多元評量等專業知能。
6.國小組輔導團員到各校分享成果
(1)113學年度訪視4個區域學校，透過專業對話、教學評量分析及設計、教學經驗與技巧分享等服務活動，落實課室觀察及共同備課之教學示範。
(2)傳達十二年國民教育政策、提供資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。
(二)113學年度推動各項方案計畫的省思
113學年度推動各項工作的成效與省思(國中)
項次	計畫項目	實施內容與說明	辦理時間	成效檢討	備註
1	輔導員專業成長	1.增進輔導員專業知能。 / 2.提供自然科學領域教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。 / 3.規劃或辦理學習領域之課程研習、進修、工作坊、研究、增進教師學習領域的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量及發展學校本位課程的能力。	113.08 / 〜 / 114.07	1.團員定期參加輔導員初、進階及領導人培訓皆已取得證書。 / 2.團員進行團務工作時，經努力協調校務及課務問題後，參與度比往年高，持續溝通及協調。 / 3.辦理團員增能研習及研討會，有效提升團員能力。 / 4.透過定期會議，檢核計畫執行狀況、提出執行成果分享，並提出教學資源分享，以確實掌握輔導團執行計畫、精進團員教學輔導能力之效益。
2	各校領域召集人課程與教學研討	1.協助各校課程學習領域小組之運作發展。 / 2.提供各校領域召集人經由工作坊進行專業對話及經驗交流，協助完成該校之領域課程計畫。	113.11	1.本年度教師參與研習比率比去年高一些，有部分學校領召或代表因校內各項因素並未派員參加。持續加強宣導及聯絡以提高參加人數。 / 2.強化各校領域教師共同備課、觀課、議課及素養導向教學之實務及相關專業知能。
3	到校服務	1.透過教學演示、專題研討、行動研究及經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進課堂教學能力之目標。 / 2.傳達課程政策、輔導團 資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。	113.09 / 〜 / 114.06	1.113學年度到校輔導服務4所學校，透過專業對話、共備及觀議課的實施、教學經驗與技巧分享等服務活動，達到本領域教師精進教學之目標。 / 2.傳達十二年國民教育政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。 / 3.利用各領域共同不排課時間到校輔導 ,增加教師全程參與時間。
4	教學研究教師學習社群	1.成立教學研究學習社群，進行「課程教學改進方案」之研究，精進本縣國民中學課程與教學品質。 / 2.結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校革新教學、提升課程與教學效能。	113.09 / 〜 / 114.06	1.團員透過定期會議，分享教學成果及想法，成立研究社群，並結合和央團到地方協作進行教學研究。 / 2.利用辦理領召研習及到校服務時，將輔導團社群模式推廣到各校，利用各校教學研究會成立學習社群。 / 3.小型學校同領域人數較少，可採混合領域成立學習型社群。
5	十二年國教專業研習	1.精進本縣課程與教學品質。 / 2.豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校革新教學、提升課程與教學效能。	113.08 / 〜 / 114.07	1.利用週二全天或下午辦理十二年國教相關研習，仍有部分學校未派員參加，分析原因可能線上相關增能研習或教學影片分享普及率提高，宜統籌規畫增加現場操作性工作坊以增加參與率。 / 2.未來持續以實作方式的研習為主，以提升教師實作能力及參與興趣。
6	國中小策略聯盟	1.教學策略與教學經驗分享。 / 2.團務運作之協調與學習	113.9 / 〜 / 114.06	1.辦理一次，增進國中小團員經驗的交流。

113學年度推動各項工作的成效與省思(國小)
項次	計畫項目	實施內容與說明	辦理時間	成效檢討	備註
1	輔導員專業增能成長	1. 辦理輔導員之課程研究，以增進學習領域的課程編選、評量設計能力。 / 2.結合東華大學專業師資，進行增能專業對話。 / 3.辦理二次增能對話研習	113.08 / 〜 / 114.07	1.透過課程研究對話，增進輔導團團員在課程設計、教材編選、多元評量等專業知能。 / 2.結合東華大學師資，辦理團員增能，提升專業能力。 / 3.分區策略聯盟進行團務及專業交流觀摩，提升教學視野及專業能力。
2	團務會議	1.建立輔導團共同願景，凝聚有歸屬感的向心力，激發積極正向的活動力。 / 2.透過每月定期會議，檢核計畫執行狀況、提出執行成果分享，以確實掌握輔導團執行計畫、精進團員教學能力之效益。	113.08 / 〜 / 114.07	1.透過每月定期會議，檢核計畫執行狀況、提報執行成果，並進形教學資源分享，以確實掌握輔導團執行計畫、精進團員教學輔導能力之效益。
3	初階工作坊	1.配合十二年國民教育政策規劃教師初階知能工作坊。	113.09 / 〜 / 114.07	1.與全縣各項研習重疊，領域教師暨召集人僅有30％的參與度。 / 2.各校領域教師教學之課堂應用實務及相關專業知能提升仍須努力。
4	到校輔導	1. 透過專業對話、教學經驗與技巧分享等服務活動，落實課室觀察及共同備課之教學示範。 / 2.傳達12國教課程政策、提供資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。	113.09 / 〜 / 114.06	1.113學年度訪視4所學校，並邀請周邊校共同參與。 / 2.透過專業對話、教學經驗與技巧分享等服務活動，落實課室觀察及共同備課之教學示範。 / 3.傳達十二年國民教育政策、提供資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。

 (三)因應上述省思內涵，114學年輔導團辦理各項工作需求評估：
1、精選現場教師教學需求的內容，辦理相關增能研習以提高參與率。.
2、持續辦理團員增能研習，開發教學示例及教材教具，並利用到校服務時推廣。
3、利用各種管道，以提高各項研習報名人數。
4、國中團員多已取得初進階或領導人培訓證書，國小團員尚未取得三階證書或已到期者陸續參加回訓，尚未換證者本學年持續派員參加受訓。
5、提供團員每週固定減授課鐘點；辦理研習、到校服務、參加各項團務工作、團員增能進修時，提供代課鐘點及差旅費，提升參與意願。

肆、計畫目標
一、長期目標：
1、提升輔導員教學多樣化及服務多元化，每年進行「公開觀課」、「到校服務」、「教學研究」、「扶植社群」及經驗分享，以達到教學輔導效能全面性。
2、提昇教師研發教材之能力，建構「共創優質教育，深耕永續花蓮」的本縣教育願景。
3、定期將輔導員研發成果在年度成果發表會及自然究會刊物上發表。
4、持續精進領域教學及課程設計能力。
  二、中期目標：
1、持續加強素養導向教學及評量的設計活動增能，提升團員與現場教師相關專業知能成長。
2、推動教師行動研究，增進教學省思改進教學方法。
3、結合東華大學等相關資源，辦理相關科教推廣活動。
4、激勵輔導員研發資訊融入教學模式，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。
5、鼓勵團員參加輔導團員三階人才培訓及教師專業發展三類人才培訓認證。
6、參與央團協作計畫。
  三、短期目標：
1、強化輔導員教學研究經驗與實務，透過到校服務傳達示範「共同備課、公開授課、共同議課」的課綱政策，引導學校教師達到有效教學的目的
2、協助教育處推動十二年國教課綱之領域課程與教學，持續強化素養導向教學模式，新課綱內涵的宣導與示例，協助學校教學社群的運作，提昇本學習領域教師專業知能。
3、辦理到校輔導協助教師解決教學疑難問題，提昇教師教學專業知能。
4、充實輔導員本位課程、課程統整、課程評鑑及資訊融入教學等專業能力。
伍、輔導團輔導模式及服務（支持或輔導）內涵
一、透過討論、實作、演示、等方式，讓現場教師理解108課綱，以及素養導向核心能力的相關概念。
二、透過主動出擊服務的方式，分區進行共備說議課的教學演示，符應教學現場的需求協助。
三、輔導員分區駐點服務的方式，即時提供鄰近地區教師相關討論與回饋，及時提供教學協助。
四、透過團隊實務實作分享、參與策略聯盟及參訪交流，促進團員互動默契與增能效益。
陸、114學年度推動重點與行動方案
  一、推動重點：
（一）延續113學年推動重點，本學年持續強化團務運作、團員增能、到校服務、扶植學習社群的建立及國中小策略聯盟，推動十二年國教在教學現場上的實踐。
（二）協助及配合教育處推動十二年國教課綱之領域課程與教學相關政策，並協助辦理全縣性研習。
二、執行方案：
（一）辦理推展小組運作工作會議【子計畫一】
1、辦理方式：辦理國中6次和國小10次定期會議，輔導團員共同討論、規劃團務發展方向與策略，籌劃執行與檢討工作情形。
2、參加對象：輔導團員(國中9人、國小10人)
3、辦理時間及課程內容：
114學年度定期會議內容
時間	國中組	國小組	實施方式
114.09.09	討論本年度行事曆		座談討論
114.11.11	團務期中檢討		座談討論
115.01.06	團務期末檢討		座談討論
115.03.03	下學期行事曆 / 規畫下學年度計畫		座談討論
115.04.07	團務期中檢討		座談討論
115.06.16	團務年度檢討		座談討論
114年9月		1.114學年度工作研討	座談討論
114年10月		1.課程或教學研討 / 2. 專業交流研討	座談討論
114年11月		1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	座談討論
114年12月		1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	座談討論
115年1月		1.上半年度工作檢討 / 2.領域輔導員專業對話	座談討論
115年2月		1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	座談討論
115年3月		1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	座談討論
115年4月		1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	座談討論
115年5月		1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	座談討論
115年6月		1.年度工作檢討 / 2.國中小策略聯盟	座談討論

(二)辦理國中國小組輔導團員專業對話【子計畫二】
1、辦理方式：辦理花蓮縣輔導團國中小策略聯盟會議，邀請專家學者進行國中小團務合作及團務推動指導。參加全國輔導團策略聯盟會議（北區）、輔導團年刊發表及成果發表會。
2、參加對象：輔導團員(國中9人、國小10人)
3、辦理時間及課程內容：
時間	內容主題	方式	主持人或主講人
114.09.23	國中小策略聯盟會議	專家分享及座談	許俊傑校長 / 古智雄教授
114.09.30	輔導團全國研討會暨策略聯盟-北區場	專家分享及座談	中央輔導團 / 宜蘭縣輔導團
115.06.27~28	輔導團年刊發表會&成果發表研討會	專家分享及座談	中央輔導團

 (三)辦理領域輔導員暨教師增能研習【子計畫三】
1、辦理方式：辦理國中組3場、國小組6場研習，增進輔導員十二年國教新課綱專業知能。採行回流工作坊方式辦理，產出教學設計方案，並提供自然科學領域教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。
2、參加對象：輔導團員及花蓮縣自然科學領域教師
3、辦理時間及課程內容：
 (1)國中輔導團員增能研習內容：
場次	辦理時間	課程內容	講師姓名	備註
1	114.10.21(二)	如何運用AI工具進行差異化教學	央團推薦教師	8小時 / 外聘講師
2	114.12.16(二)	如何利用AI進行PBL自然領域專題設計工作坊	央團推薦教師	8小時 / 外聘講師
3	115.04.21(二)	蛇類觀察及生態探究	蛇類生態研究員	8小時 / 外聘講師

 (2)國小輔導團員增能研習內容：
場次	時間	課程內容	講師姓名	備註
1	114年9月	TDO數位觀課工具運用	王邦文主任	實作、分享、討論
2	114年10月	《絢麗星體 科技輔助自主學習》	曾啟銘校長	實作、分享、討論
3	115年1月	《素養導向課室評量》設計原則與示例分享	陳文正主任	實作、分享、討論
4	115年2月	《自然領域跨戶外教育探究實作教學體驗》	周裕欽主任	實作、分享、討論
5	115年4月	《原住民傳統智慧融入自然領域》科學玩具融入自然課程	黃淑容主任	實作、分享、討論
6	115年5月	《國小自然領域PBL課程設計》	薛靜婷老師	實作、分享、討論

(四) 辦理各校領域召集人與學習社群召集人增能研習【子計畫四】
1、辦理方式：辦理1場國中及2場國小領域召集人增能研習。
2、參加對象：國中、小自然科學領域召集人與學習社群召集人。
3、增能活動課程：
辦理時間	課程內容	講師姓名	備註
115年1月	戶外教育在自然領域課程之設計與實施模式探究工作坊	周裕欽主任 / 陳文正主任	內聘講師
115年6月	自然領域探究式自主學習共備工作坊	王邦文主任 / 黃淑容主任	內聘講師
115.03.17(二)（國中場）	如何利用數位觀課工具進行觀議課	縣課發中心推薦教師	外聘講師

(五) 辦理分區、到校服務【子計畫五】
1、辦理方式：
(1)到校服務每一場次以二節課為原則。
(2)到校服務地點如時程表。
(3)課程內容：自然科學領域重要政策宣導、十二年國教領域課程網要說明、教學教材示例分享、公開觀議課、教學現場問題諮詢、實驗室體檢、試題分析。
2、國中組到校服務時程表：
113學年度
場次	日期	主講人	地點	同區參加學校	備註
1	114.10.28(二)	輔導團員	秀林國中
2	114.12.09(二)	輔導團員	新城國中
3	115.01.06(二)	輔導團員	化仁國中
4	115.02.24(二)	輔導團員	壽豐國中
5	115.05.12(二)	輔導團員	富里國中
6	113.06.02(二)	輔導團員	光復國中

3、國小組分區服務時程表：
場次	日期	主講人	地點	同區參加學校	備註
1	114.11	陳文正主任、王邦文主任	待訂
2	114.12	周裕欽主任、曾啟銘主任	待訂
3	115.03	王邦文主任、陳文正主任	待訂
4	115.05	黃淑容主任、薛靜婷主任	待訂

(六) 推動教學研究教師學習社群【子計畫六】

1、國中組自然科學學習領域輔導團員教學研究學習社群
(1)實施方式：
A.輔導員共備教材研發
B.素養導向教學模組發展與案例分享
C.專業對話
(2)辦理時間：
場次	日期	主講人	地點	活動內容	備註
1	114.10.28(二) / 09:00~12:00	戴淑萍	秀林 / 國中	1.輔導員共備 / 2.專業對話
2	114.12.09(二) / 09:00~12:00	姜聖華	新城 / 國中	1.輔導員共備 / 2.專業對話
3	115.02.24(二) / 09:00~12:00	林慧貞	壽豐 / 國中	1.輔導員共備 / 2.專業對話
4	115.05.12(二) / 09:00~12:00	紀博三	富里 / 國中	1.輔導員共備 / 2.專業對話

2、國小組自然科學學習領域輔導團員教學研究學習社群
(1)實施方式：
A.輔導員共備教材研發
B.素養導向教學模組發展與案例分享
C.專業對話
 (2)辦理時間：
場次	課程日期	課程時間	課程主題名稱	講師	備註
1	114年10月	09:00-16:30	PBLxAI自然領域專題設計工作坊	吳昌葦校長 / 謝敬尉校長	內聘講師
2	115年4月	09:00-16:30	國小自然領域混齡差異化教學實作工作坊	薛靜婷主任 / 曾啟銘校長	內聘講師

自然科學領域分團運作計畫行動方案摘要表
項次	行動方案或 計畫名稱	內容概述	執行期程	經費預算	經費來源	續辦
1	團務會議 / 子計畫一 / (P10)	辦理國中6次和國小10次定期會議，輔導團員共同討論、規劃團務發展方向與策略，籌劃執行與檢討工作情形。	114.09~ / 115.06	國中 / 1,600 / 國小 / 5,200	■教育部精進補助-輔導小組運作 / □縣市自籌□其他:請說明	■是 / □否
2	國中國小組輔導團員專業對話 / 子計畫二 (P10)	參加全國北區輔導團策略聯盟會議、年刊發表及1次花蓮縣輔導團國中小專業對話，邀請專家學者進行國中小團務合作及團務推動指導。	114.09~ / 115.07	國中 / 7,600	■教育部精進補助-輔導小組運作 / □縣市自籌□其他:請說明	■是 / □否
3	辦理領域輔導員暨教師增能研習 / 子計畫三(P11)	辦理國中組3場、國小組6場研習，增進輔導員十二年國教新課綱專業知能。並提供自然科學領域教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，協助疑難問題解答。	114.09~ / 115.06	國中 / 66,300 / 國小 / 32,000	■教育部精進補助-輔導小組運作 / □縣市自籌□其他:請說明	■是 / □否
4	各校領域召人與學習社群召集人研習子計畫四 / (P12)	辦理1場國中及2場國小領域召人增能研習，協助各校課程學習領域小組之運作發展。	114.11~ / 115.06	國中 / 14,000 / 國小 / 30,800	■教育部精進補助-輔導小組運作 / □縣市自籌□其他:請說明	■是 / □否
5	到校服務 / 子計畫五 / (P12)	1.透過經驗分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進課堂教學能力之目標。 / 2.傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問題。	114.10~ / 115.06	國中 / 5,900 / 國小 / 7,400	■教育部精進補助-輔導小組運作 / □縣市自籌□其他:請說明	■是 / □否
6	教學研究教師學習社群 / 子計畫六 / (P13)	1.進行「課程教學改進方案」之研究，精進本縣國民中學課程與教學品質。 / 2.結合教學研究與輔導團團務運作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校革新教學、提升課程與教學效能。	114.10~ / 115.05	國中 / 4,600 / 國小 / 24,600	■教育部精進補助-輔導小組運作 / □縣市自籌□其他:請說明	■是 / □否
經費來源與金額		申請教育部精進要點補助之輔導小組運作，計 200,000 元
		縣市自籌，計__________元			其他專案補助計 元
經費總計		200,000 元

柒、分團行事曆
序號	日期	項目	說明
1	9/09	國中團務會議	國風國中
2	9/10	國小團務會議、增能研習	TDO數位觀課工具運用
3	9/23	國中小策略聯盟會議	自強國中
4	9/30	輔導團全國研討會暨策略聯盟-北區場	央團、新北巿輔導團
5	10/03 / (暫訂)	國小教學研究社群	PBLxAI自然領域專題設計工作坊
6	10/17 / (暫訂)	國小團務會議、增能研習	《探索洄瀾 體驗生態》 科學教材簡介與推廣分享
7	10/21	國中輔導員增能研習	如何運用AI工具進行差異化教學
8	10/28	國中到校服務、教學研究學習社群	秀林國中
9	11/11	國中團務會議	國風國中
10	11/14 / (暫訂)	國小團務會議、國小到校服務	待訂
11	12/09	國中到校服務、教學研究學習社群	新城國中
12	12/19 / (暫訂)	國小團務會議、國小到校服務	待訂
13	12/16	國中輔導員增能研習	如何利用AI進行PBL自然領域專題設計工作坊
14	1/09 / (暫訂)	國小領域召集人研習	戶外教育在自然領域課程之設計與實施模式探究工作坊
15	1/06	國中團務會議、國中到校服務	自強國中、化仁國中
16	1/16 / (暫訂)	國小團務會議、團員增能研習	《素養導向課室評量》設計原則與示例分享
17	2/13 / (暫訂)	國小團務會議、國小輔導團員增能研習	《自然領域跨戶外教育探究實作教學體驗》
18	2/24	國中團務會議、國中到校服務、教學研究學習社群	壽豐國中
19	3/03	國中團務會議	自強國中
20	3/17	國中領域召集人研習	如何利用數位觀課工具進行觀議課
21	3/27 / (暫訂)	國小團務會議、到校服務	待訂
22	4/10 / (暫訂)	國小教學研究社群	國小自然領域混齡差異化教學實作工作坊
23	4/07	國中團務會議	自強國中
24	4/17 / (暫訂)	國小團務會議、輔導團員增能研習	《原住民傳統智慧融入自然領域》科學玩具融入自然課程
25	4/21	國中輔導團員增能研習	蛇類觀察及生態探究
26	5/15 / (暫訂)	國小團務會議、國小到校服務	待訂
27	5/12	國中到校服務、教學研究學習社群	光復國中
28	6/03	國中到校服務	玉東國中
29	6/05 / (暫訂)	國小團務會議、增能研習	《國小自然領域PBL課程設計》
30	6/12 / (暫訂)	國小領域召集人研習	自然領域探究式自主學習共備工作坊
31	6/16	國中團務會議	自強國中
32	6/27~28	年刊發表會&成果發表研討會

各行動方案(子計畫)執行期程
項次	子計畫名稱	113					114
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	團務會議		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	國中國小組輔導團員專業對話		●									●
3	領域輔導員增能研習		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	各校領域召人與學習社群召集人研習						●		●			●
5	到校服務			●	●	●	●	●	●		●	●
6	教學研究教師學習社群			●	●	●	●	●	●		●

預期成效
一、藉由定期會議健全輔導團組織與運作，檢核計畫執行狀況、執行成果分享，並進行教學資源分享，以確實掌握輔導團執行計畫、精進團員教學輔導能力之效益。
二、配合中央團重點推動項目，辦理團員增能課程研習，提升團員在探究教學、多元評量、差異化教學、科學閱讀及戶外教育課程實施的能力。激發團員及現場教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效的學習。
三、成立專業社群透過以素養導向的教學及評量設計、共同備課、公開授課、觀課議課等課程，提升團員與現場教師相關專業知能成長。
四、透過到校服務，分享輔導員教學研究經驗與實務，透過輔導員與教師「專業對話」、「課室觀察」、「教學研究」、「教學觀摩」、「經驗分享」之互動模式，結合本縣各校教師學習社群的運作，共同促進教師專業發展透過精進計畫提升輔導員知能
五、透過辦理全縣性教師增能工作坊，提供教學諮詢服務，蒐集各項教學資源，建立共享系統，提供本縣自然科領域教師，達成有效教學的目標，並提升教學輔導效能，增進教師課堂有效教學目的。
六、協助本縣各國小十二年國民教育規劃與執行，以奠定良好基礎，發展自然領域及科學教育課程。
七、提供偏鄉學生科學活動的參與機會，推廣科學知識，培養科學興趣。
玖、經費來源：由「教育部精進補助-輔導小組運作」專款項下支應。

附錄
【子計畫一】
花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
國教地方團自然科學領域分團
辦理推展小組運作工作會議實施計畫
壹、依據：
1. 教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。
2. 花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。
3. 花蓮縣114學年度國教地方團整體團務計畫。
貳、現況分析與需求評估：
一、團員雖有安排固定不排課時間，但各校仍有無法預期的教學及校務的工作，表訂開會時間需在群組內確認後機動調整。
二、為推展團務工作時效及方便性，部分推展工作採用視訊或群組發佈訊息討論及回應，以實掌握輔導團執行計畫、精進團員教學能力之效益。
參、目的
一、推展自然與生活科技學習領域團務工作會議，召開定期會議，建立輔導團共同願景，凝聚有歸屬感的向心力。
二、透過定期會議，檢核計畫執行狀況、提出執行成果分享，以確實掌握輔導團執行計畫、精進團員教學能力之效益
肆、辦理單位：
1. 指導單位：教育部國民及學前教育署
2. 主辦單位：花蓮縣政府
3. 承辦單位：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團
伍、辦理日期及地點：
國中組：
場次	活動日期	時間	地點	備註
1	114.09.09(二)	13:30~17:00	國風國中	討論本年度行事曆
2	114.11.11(二)	13:30~17:00	國風國中	團務期中檢討
3	115.01.06(二)	13:30~17:00	國風國中	團務期末檢討
4	115.03.03(二)	13:30~17:00	自強國中	下學期行事曆 / 規畫下學年度計畫
5	115.04.07(二)	13:30~17:00	自強國中	團務期中檢討
6	115.06.16(二)	13:30~17:00	自強國中	團務年度檢討

國小組：
場次	活動日期	活動時間	地點	備註
1	114年9月	09：00-12：30	觀音國小	謝敬尉校長
2	114年10月	09：00-12：30	松浦國小	王邦文主任
3	114年11月	13：00-16：00	學田國小	曾啟銘校長
4	114年12月	13：00-16：00	太昌國小	吳昌葦校長
5	115年1月	09：00-12：30	大興國小	陳文正主任
6	115年2月	09：00-12：30	東華附小	周裕欽主任
7	115年3月	13：00-16：00	銅門國小	許順欽校長
8	115年4月	09：00-12：30	港口國小	黃淑容主任
9	115年5月	09：00-12：30	中正國小	薛靜婷老師
10	115年6月	13：00-16：00	觀音國小	謝敬尉校長

陸、參加對象與人數：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團輔導團員，國中小各9~10人。
柒、辦理方式：
國中組：
場次	時間	課程內容	主持人	實施方式
1	114.09.09(二)	討論本年度行事曆	許俊傑校長	座談討論
2	114.11.11(二)	團務期中檢討	許俊傑校長	座談討論
3	115.01.06(二)	團務期末檢討	許俊傑校長	座談討論
4	115.03.03(二)	下學期行事曆 / 規畫下學年度計畫	許俊傑校長	座談討論
5	115.04.07(二)	團務期中檢討	許俊傑校長	座談討論
6	115.06.16(二)	團務年度檢討	許俊傑校長	座談討論

國小組：
場次	時間	課程內容	講師	實施方式
1	114.09	1.114學年度工作研討	領召	座談討論
2	114.10	1.課程或教學研討 / 2. 專業交流研討	輔導員	座談討論
3	114.11	1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	輔導員	座談討論
4	114.12	1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	輔導員	座談討論
5	115.01	1.上半年度工作檢討 / 2.領域輔導員專業對話	輔導員	座談討論
6	115.02	1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	輔導員	座談討論
7	115.03	1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	輔導員	座談討論
8	115.04	1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	輔導員	座談討論
9	115.05	1.課程或教學研討 / 2.領域輔導員專業對話	輔導員	座談討論
10	115.06	1.年度工作檢討 / 2.國中小策略聯盟	領召	座談討論

捌、經費來源概算表： 114學年度精進計畫
國中組：
辦理推展小組團務運作工作會議
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	印刷費	80	20	份	1,600	開會資料
合計		1,600				總計畫經費不變下，以上各項經費均得以勻支

國小組：
辦理推展小組團務運作工作會議
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	膳費	100	50	人次	5,000	核實支付
2	雜支	200	1	式	200	6%以內
合計		5,200				以上經費均得以勻支

玖、預期效益：
一、透過團務工作會議推展學習領域工作方針與重點，了解108課綱內涵，建立輔導團共同願景，凝聚有歸屬感的向心力。
二、透過會議，檢核計畫執行情況、提出執行成果分享，以確實掌握輔導團執行計畫、精進團員教學能力之效益。
三、透過國中小策略聯盟，對12年國教之國中小課程銜接緊密合作。

【子計畫二】
花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
國教地方團自然科學領域分團
辦理國中小輔導團員專業對話實施計畫
壹、依據：
一、教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。
二、花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。
三、花蓮縣114學年度國教地方團整體團務計畫。
貳、目的：
1. 藉由觀摩各縣巿輔導團之運作與發表，健全輔導小組之組織與運作。
2. 加強國中小輔導團之連結達成十二年國教之整合。
叁、辦理單位：
1. 指導單位：教育部國民及學前教育署
2. 主辦單位：花蓮縣政府
3. 承辦單位：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團
肆、辦理日期：
時間	內容主題	方式	主持人或主講人
114.09.23	國中小策略聯盟會議	專家分享及座談	許俊傑校長 / 古智雄教授
114.09.27	輔導團全國研討會暨策略聯盟-北區場	專家分享及座談	中央輔導團 / 宜蘭縣輔導團
115.06.29~30	輔導團年刊發表會&成果發表研討會	專家分享及座談	中央輔導團

伍、辦理地點：花蓮縣立瑞穗國中及承辦單位指定地點
陸、參加對象：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團輔導團員，計19人。
柒、辦理方式：
1. 邀請專家學者分享實務經驗。
2. 分享及研討國中小團務推動之合作與規畫。
3. 展覽會方式分享各縣巿輔導團推行成果。
4. 發表各輔導團開發教材教具、課程設計、團務推動等成果。
捌、課程內容：

日期	時間	活動內容	講師/主持人	備註
114.09.24	13:30~17:00	國中小策略聯盟會議	許俊傑校長 / 古智雄教授	外聘講師
114.09.30	09:00~17:00	輔導團全國研討會暨策略聯盟-北區場	中央輔導團 / 桃園巿輔導團
115.06.27~28	09:00~17:00	輔導團年刊發表會&成果發表研討會	中央輔導團

玖、經費來源及概算表： 114學年度精進計畫
國中組
輔導團員專業對話
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	講師鐘點費	2,000	3	小時	6,000	外聘講師
2	印刷費	80	15	人次	1,200
3	補充保費		1	式	126	6,000*2.11%
4	雜支		1	式	274
合計		7,600				總計畫經費不變下，以上各項經費均得以勻支

拾、預期效益：
1. 提升團員專業知能，理解108課綱素養導向教學及評量規劃內容。
2. 增進各縣巿輔導團之連結與合作關係。
三、進行國中小專業對話交流，參與式體驗活動，發展相關課程內容。
拾壹、成效評估
層次	評鑑內容	資料蒐集方式	評鑑依據	資料應用
參與者的反應	參與者是否喜歡課程內容？ / 時間是否妥善安排分配？ / 教材選擇是否合宜？ / 課程內容是否實用？ / 授課教師是否具備足夠知能？是否提供學員所需幫助？	問卷調查	參與者對於課程的滿意度	改善課程設計與內容
參與者的學習	參與者的學習是否達到課程的預期成效？	實際模擬操作	參與者吸收新知與技能的情形	改進課程內容、形式、與組織

【子計畫三】
花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
國教地方團自然科學領域分團
辦理領域輔導員暨教師增能研習實施計畫
壹、依據：
一、教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。
二、花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。
三、114學年度國教地方團整體團務計畫。
貳、目的：
一、強化自然與生活科技學習領域教學諮詢服務，協助疑難問題解答，加強國中小輔導團之連結達成十二年國教之整合。
二、強化團員新興教學議題如開放教室、專業對話、分組合作學習教學、學習成就評量標準化等之專業能力。
三、強化自然與生活科技學習領域的課程設計、課程統整、教材編選、協同教學、多元評量、差異化教學、補救教學及發展學校本位課程的能力。
四、參加者將所學轉化成課程教案，再結合分區到校輔導、社群共備，進行推廣與分享。
參、辦理單位：
1. 指導單位：教育部國民及學前教育署
2. 主辦單位：花蓮縣政府
三、承辦單位：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團
肆、辦理日期：
國中組：
時間	內容主題	講師姓名	備註
114.10.21(二)	如何運用AI工具進行差異化教學	央團推薦教師	8小時 / 外聘講師
114.12.16(二)	如何利用AI進行PBL自然領域專題設計工作坊	央團推薦教師	8小時 / 外聘講師
115.04.21(二)	蛇類觀察及生態探究	蛇類生態研究員	8小時 / 外聘講師

國小組：
場次	活動日期	活動時間	地點	備註
1	114.09	13：30-16：30	觀音國小	3小時內聘
2	114.10	13：30-16：30	松浦國小	3小時內聘
3	115.01	13：30-16：30	大興國小	3小時內聘
4	115.02	13：30-16：30	東華附小	3小時內聘
5	115.04	13：30-16：30	港口國小	3小時內聘
6	115.05	13：30-16：30	中正國小	3小時內聘

伍、辦理地點：花蓮縣自強國中、國風國中(國中組)、國小組如上
陸、參加對象：花蓮縣國中小自然科學領域輔導團員及各校自然科學領域教師，計每場次計10~20人。
柒、辦理方式：
一、邀請具實務經驗講師，以工作坊方式分享及操作，採回流方式辦理。
二、現場實境體驗及討論。
三、產出應用在課堂上的教學設計方案。
捌、課程內容：
國中組：
日期	時間	活動內容	備註
114.10.21(二)	09:00~17:30	如何運用AI工具進行差異化教學	實作、分享討論
114.12.16(二)	0900~17:30	如何利用AI進行PBL自然領域專題設計工作坊	實作、分享討論
115.04.21(二)	09:00~17:30	蛇類觀察及生態探究	實地踏查、分享討論

國小組：
場次	時間	課程內容	講師	實施方式
1	114年9月	TDO數位觀課工具運用	王邦文主任	實作、分享、討論
2	114年10月	《絢麗星體 科技輔助自主學習》	曾啟銘校長	實作、分享、討論
3	115年1月	《素養導向課室評量》設計原則與示例分享	陳文正主任	實作、分享、討論
4	115年2月	《自然領域跨戶外教育探究實作教學體驗》	周裕欽主任	實作、分享、討論
5	115年4月	《原住民傳統智慧融入自然領域》科學玩具融入自然課程	黃淑容主任	實作、分享、討論
6	115年5月	《國小自然領域PBL課程設計》	薛靜婷老師	實作、分享、討論

玖、經費來源及概算表： 114學年度精進計畫
國中組：
輔導團員暨教師增能研習
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	講師鐘點費	2,000	24	小時	48,000	外聘講師
2	講師交通費	1,400	3	次	4,200
3	印刷費	80	60	人次	4,800	手冊、成果資料、影印等
4	膳費	100	60	人	6,000
5	補充保費		1	式	1,012	48,000*2.11%
6	雜支		1	式	2,288	6%以內
合計		66,300				總計畫經費不變下，以上各項經費均得以勻支

國小組：
輔導團員專業增能研習工作坊
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	講師鐘點費	1,000	18	小時	18,000	內聘講師
2	材料費	200	40	人次	8,000	教材教具材料費
3	印刷費	100	10	人	1,000	手冊、成果資料、影印等
4	資料蒐集費	380	10	本	3,800	AI塑造的學習未來：教育現場的智慧觀點
5	補充保費		1	式	380	18,000*2.11%
6	雜支	820	1	式	820	6%以內
	合計				32,000	以上經費均得以勻支

拾、預期效益：
一、提升輔導團員專業能力，理解108課綱素養導向教學及評量規劃內容，強化團務推動之效能。
二、提升教師素養導向探究教學設計及自然學科專業能力。
三、參加者將所學轉化成課程教案，再結合分區到校輔導、社群共備，進行推廣與分享。
拾壹、成效評估
層次	評鑑內容	資料蒐集方式	評鑑依據	資料應用
參與者的反應	參與者是否喜歡課程內容？ / 時間是否妥善安排分配？ / 教材選擇是否合宜？ / 課程內容是否實用？ / 授課教師是否具備足夠知能？是否提供學員所需幫助？	問卷調查	參與者對於課程的滿意度	改善課程設計與內容
參與者的學習	參與者的學習是否達到課程的預期成效？	實際模擬操作	參與者吸收新知與技能的情形	改進課程內容、形式、與組織

【子計畫四】
花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
國教地方團自然科學領域分團
辦理各校領域召人與學習社群召集人增能研習實施計畫
壹、依據：
一、教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。
二、花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。
三、114學年度國教地方團整體團務計畫。
貳、目的：
提升自然與生活科技學習領域各校領域召集人之專業能力。
二、宣導並推廣新興教學議題如開放教室、專業對話、分組合作學習教學、學習成就評量標準化等之專業能力。
三、扶助各校專業社群之推廣。
參、辦理單位：
1. 指導單位：教育部國民及學前教育署
2. 主辦單位：花蓮縣政府
三、承辦單位：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團
肆、辦理日期：
國中組：
日期	時間	活動內容	備註
115.03.17(二)	13:30~17:30	如何利用數位觀課工具進行觀議課	縣課發中心推薦教師

國小組：
場次	活動日期	活動時間	活動主題	講師
1	115年1月	08:30-17:30	戶外教育在自然領域課程之設計與實施模式探究工作坊	周裕欽主任、陳文正主任
2	115年6月	08:30-17:30	自然領域探究式自主學習共備工作坊	王邦文主任、黃淑容主任

伍、辦理地點：國中組在花蓮縣國風國中，國小組如上。
陸、參加對象：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團輔導團員及各校自然科學領域教師，每場次計20~30人。
柒、辦理方式：
一、以實務操作工作坊方式辦理。
二、參加者將所學轉化成課程教案，再結合分區到校輔導、各校社群共備，進行推廣與分享。
捌、課程內容：國中組：如何利用數位觀課工具進行觀議課
國小組：如上
玖、經費來源及概算表：114學年度精進計畫
國中組：
辦理國中各校領域召人與學習社群召集人增能研習
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	講師鐘點費	2,000	4	小時	8,000	外聘講師
2	講師交通費	880	1	次	880
3	印刷費	80	25	人次	2,000	講義
4	膳費	100	25	人	2,500
5	補充保費	168	1	式	168	8000*2.11%
6	雜支			式	452	6%以內
合計		14,000				總計畫經費不變下，以上各項經費均得以勻支

國小組：
領域召集人專業成長研習實施計畫(經費來源:112學年度精進計畫)
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	講師鐘點費	1,000	14	時	14,000	內聘
2	印刷費	80	60	人次	4,800	講義..等
3	膳費	100	70	人次	7,000
4	教材費	100	35	人次	3,500	教材教具費
5	補充保費	195	1	式	295	14000*2.11%
6	雜支	1,500	1	式	1,205	6%以內
合計		30,800				各項經費可流用

拾、預期效益：
一、提升各校領域召集人之對十二年課綱的了解及素養導向教學的課程設計專業能力，並協助校內領域社群之推廣。
二、提升輔導團員專業能力，強化團務推動之效能。

拾壹、成效評估
層次	評鑑內容	資料蒐集方式	評鑑依據	資料應用
參與者的反應	參與者是否喜歡課程內容？ / 時間是否妥善安排分配？ / 教材選擇是否合宜？ / 課程內容是否實用？ / 授課教師是否具備足夠知能？是否提供學員所需幫助？	問卷調查	參與者對於課程的滿意度	改善課程設計與內容
參與者的學習	參與者的學習是否達到課程的預期成效？	實際模擬操作	參與者吸收新知與技能的情形	改進課程內容、形式、與組織

【子計畫五】
花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
國教地方團自然科學領域分團
辦理分區到校服務實施計畫
壹、依據：
一、教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。
二、花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。
三、114學年度國教地方團整體團務計畫。
貳、目的：
一、精進教學能力，協助學校解決各領域課程實施及重大議題融入教學之相關問題。
二、落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧，提升教學品質。
三、宣導與溝通重要教育政策訊息，提供諮詢輔導及問題座談。
四、透過公開授課模式，增進備課、觀課、議課等能力。
參、辦理單位：
指導單位：教育部國民及學前教育署
二、主辦單位：花蓮縣政府
三、承辦單位：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團
肆、辦理日期：
國中組：
場次	日期	主講人	地點	備註
1	114.10.28(二)	輔導團員	秀林國中
2	114.12.09(二)	輔導團員	新城國中
3	115.01.06(二)	輔導團員	化仁國中
4	115.02.24(二)	輔導團員	壽豐國中
5	115.05.12(二)	輔導團員	富里國中
6	113.06.02(二)	輔導團員	光復國中

國小組：
場次	活動日期	活動時間	地點	備註
1	114.11	09:30-12:30	待訂
2	114.12	09:30-12:30	待訂
3	115.03	09:30-12:30	待訂
4	115.05	09:30-12:30	待訂

伍、辦理地點：受服務學校
陸、參加對象：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團輔導團員及各校自然科學領域教師，預計每場次5～15人。
柒、辦理方式：
一、到校服務每一場次以二節課為原則，以實務操作工作坊、輔導員到校公開觀議課服務及座談方式辦理。
二、結合大學教授進行輔導區之輔導業務。

捌、課程內容：
一、進行教學經驗與技巧分享等「示範」與「諮詢」服務活動。
二、自然科學學習領域小組重要政策宣導。
三、教學示例分享、公開觀議課、教學現場問題諮詢。
玖、經費來源及概算表：114學年度精進計畫
國中組：
辦理分區到校服務實施計畫
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	印刷費	80	20	人次	1,600	估計服務學校參與教師總數約20位
2	教材教具費	1,000	4	場次	4,000	教學示範所使用之器材及耗材（依實際購買雜項材料核銷）
3	雜支	300	1	式	300	6%以內
合計		5,900				總計畫經費不變下，以上各項經費均得以勻支

國小組：
辦理分區到校服務實施計畫
項次	項目（內容）	單價	數量	單位	總價	備註
1	膳費	100	50	人次	5,000	估計服務學校參與教師總數約50位
2	教材教具費	500	4	場次	2,000	公開授課材料及用具（依實際購買雜項材料核銷）
3	雜支	400	1	式	400	6%以內
合計		7,400				以上經費均得以勻支

拾、預期效益：
一、透過專題研討、行動研究及教學經驗與技巧分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進教學之目標。
二、能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程及教學方式之相關問題。
三、透過公開授課、教學經驗與技巧分享等服務活動，達到本領域教師精進教學之目標。

拾壹、成效評估
層次	評鑑內容	資料蒐集方式	評鑑依據	資料應用
參與者的反應	參與者是否喜歡課程內容？ / 時間是否妥善安排分配？ / 教材選擇是否合宜？ / 課程內容是否實用？ / 授課教師是否具備足夠知能？是否提供學員所需幫助？	問卷調查	參與者對於課程的滿意度	改善課程設計與內容
參與者的學習	參與者的學習是否達到課程的預期成效？	實際模擬操作	參與者吸收新知與技能的情形	改進課程內容、形式、與組織

【子計畫六】
花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫
國教地方團自然科學領域分團
辦理推動教學研究教師學習社群實施計畫
壹、依據：
一、教育部補助直轄市、縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。
二、花蓮縣114學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。
三、114學年度國教地方團整體團務計畫。
貳、目的：
一、健全輔導小組之組織與運作，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與能力。
二、強化輔導小組教學研究學習社群的經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式。
三、提升輔導員專業素養，結合本縣各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化資訊教育之教學效能。
    1. 辦理單位：
一、指導單位：教育部國民及學前教育署
二、主辦單位：花蓮縣政府
三、承辦單位：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團
肆、辦理日期及地點：
國中組：
場次	日期	主講人	地點	活動內容	備註
1	114.10.28(二) / 09:00~12:00	戴淑萍	秀林 / 國中	1.輔導員共備 / 2.專業對話
2	114.12.09(二) / 09:00~12:00	姜聖華	新城 / 國中	1.輔導員共備 / 2.專業對話
3	115.02.24(二) / 09:00~12:00	林慧貞	壽豐 / 國中	1.輔導員共備 / 2.專業對話
4	115.05.12(二) / 09:00~12:00	紀博三	富里 / 國中	1.輔導員共備 / 2.專業對話

國小組：
場次	日期	時間	活動內容	備註
1	114年10月	09:00-16:30	PBLxAI自然領域專題設計工作坊	吳昌葦校長、謝敬尉校長
2	115年4月	09:00-16:30	國小自然領域混齡差異化教學實作工作坊	薛靜婷主任、曾啟銘校長

伍、參加對象：花蓮縣國民教育地方輔導團自然領域分團輔導團團員及縣內自然科學領域教師。
陸、辦理方式：以實務操作工作坊方式辦理
柒、課程內容：
一、素養導向教學課程設計開發共備與分享。
二、教材教具開發設計與操作。
三、輔導團員公開課。
捌、經費來源及概算表：112學年度精進計畫
國中組：
推動教學研究教師學習社群
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	印刷費	80	20	人次	1,600
2	教材教具費	300	10	組	3,000	（依實際購買雜項材料核銷）
合計		4,600				總計畫經費不變下，以上各項經費均得以勻支

國小組：
推動教學研究教師學習社群
項次	項目	單價	數量	單位	總價	備註
1	講師鐘點費	1,000	12	時	12,000	內聘
2	教材教具費	100	40	人次	4,000	教學中所使用之實驗器材及耗材
3	印刷費	90	40	人次	3,600	講義費…等
4	膳費	100	40	人次	4,000
5	補充保費	253	1	式	253	12000*2.11%
6	雜支	1,000	1	式	747	6%以內
合計		24,600				以上經費均得以勻支

拾、預期效益：
一、透過教材研發、專題研討、行動研究及教學經驗與技巧分享等「示範」與「諮詢」服務活動，達到教師精進教學之目標。
二、產出素養導向教學課程設計教案。
三、開發出適合教材及教具，增加本縣教學資源資料庫教學資源，並在到校服務及研習中進行示範操作及分享。
四、持續辦理公開課。

拾壹、成效評估
層次	評鑑內容	資料蒐集方式	評鑑依據	資料應用
參與者的反應	參與者是否喜歡課程內容？ / 時間是否妥善安排分配？ / 教材選擇是否合宜？ / 課程內容是否實用？ / 授課教師是否具備足夠知能？是否提供學員所需幫助？	問卷調查	參與者對於課程的滿意度	改善課程設計與內容
參與者的學習	參與者的學習是否達到課程的預期成效？	實際模擬操作	參與者吸收新知與技能的情形	改進課程內容、形式、與組織